## Página1
Lista de Riscos
RiskID | Risco | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Estratégia de Mitigação
1 | Dados clínicos insuficientes ou imprecisos | Recursos | Alto | Média | Alta | Garantir integração com sistemas de gestão hospitalar e validação rigorosa dos dados
2 | Resistência dos profissionais de saúde à adoção do sistema | Pessoas | Médio | Alta | Alta | Realizar treinamentos, workshops e envolver especialistas na fase de desenvolvimento
3 | Falhas no modelo RAG ao interpretar corretamente os dados | Recursos | Alto | Média | Alta | Implementar testes rigorosos, revisão médica e ajustes contínuos do modelo
4 | Problemas na segurança e privacidade dos dados dos pacientes | Gerência | Alto | Baixa | Média | Cumprir normas de segurança (LGPD), criptografia de dados e controle de acessos rigoroso
5 | Falta de adesão dos tomadores de decisão do hospital | Pessoas | Médio | Média | Média | Envolver stakeholders desde o início e apresentar evidências científicas da eficácia do sistema
6 | Dificuldade na integração com sistemas hospitalares legados | Recursos | Alto | Média | Alta | Definir APIs compatíveis e realizar testes de integração contínuos
7 | Erros na recomendação de dosagem devido a viés ou falta de dados | Recursos | Alto | Baixa | Média | Revisão constante dos protocolos médicos utilizados e validação humana antes da recomendação final